## Dashboard
Proyecto Plant Pals: Plan de operaciones y capacitación
Descripción: Esta es una descripción general de los recursos documentales para el plan de operaciones y capacitación del nuevo servicio Plant Pals de Office Green.
Responsable: Nombre del gerente de proyectos
Estado: Borrador
Documentos clave | Descripción
Estatuto del proyecto | Descripción general del proyecto, elementos clave y expectativas
Declaración de trabajo | Identifica el trabajo que incluye el proyecto y los precios que se cotizaron inicialmente.
Plan de gestión de riesgos | Identifica los riesgos potenciales del proyecto, su probabilidad y cómo mitigarlos si se materializan.
Cronograma | Identifica el cronograma planificado y los cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Presupuesto | Identifica el presupuesto previsto así como los respectivos déficits y superávits en su ejecución. Permite estimar el costo de la finalización.
Plan de comunicación | Identifica qué información necesitan conocer los interesados, con qué frecuencia y mediante qué tipo de método de comunicación
Carpeta compartida | Carpeta con toda la documentación relevante
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) | Identifica quién es responsable, encargado, consultado e informado en el proyecto.
Note on A7: Add hyperlink to digital document, Project charter
Note on A8: Add hyperlink to digital document, Statement of work
Note on A9: Add hyperlink to digital document, risk management plan
Note on A13: Add hyperlink to a shared folder
Note on A14: Add hyperlink to RACI chart spreadsheet

## Project Schedule
Diagrama de Gantt
TÍTULO: Plan de operaciones y capacitación de Plant Pals | [6 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  |  |  | Office Green
GERENTE DE PROYECTOS Gerente de proyectos | [6 empty] | FECHA DE CREACIÓN: |  |  |  |  | 15/02
NÚMERO DE ID DE LA TAREA | HITOS Y TAREAS | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | FASE UNO | [29 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15
[7 empty] | MARZO | [22 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO
[7 empty] | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE
1 | Definir un plan de entregas y logística de la planta | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Adquirir materiales de embalaje | Director de cumplimiento | 1/3 | 12/3 | 10 | 0% | bar: MARZO LUN 1 to MARZO VIE 12
1.2 | Contratar a los conductores de reparto | Especialista en RR.HH. | 15/3 | 26/3 | 10 | 0% | bar: MARZO LUN 15 to MARZO VIE 26
1.3 | Calcular los costos de envío | Analista financiero | 29/3 | 9/4 | 10 | 0% | bar: MARZO LUN 29 to ABRIL VIE 9
2 | Seleccionar e instalar el software y los equipos de la cadena de suministro
2.1 | Supervisar la configuración que realizarán los proveedores del software de gestión de inventario y cumplimiento de pedidos | Gerente de inventario | 12/4 | 14/4 | 3 | 0% | bar: ABRIL LUN 12 to ABRIL MIÉ 14
2.2 | Supervisar la instalación de los equipos de cumplimiento de pedidos por parte de los proveedores | Director de cumplimiento | 15/4 | 16/4 | 2 | 0% | bar: ABRIL JUE 15 to ABRIL VIE 16
2.3 | Determinar los protocolos internos de seguridad de los equipos | Tester de QA | 19/4 | 30/4 | 10 | 0% | bar: ABRIL LUN 19 to ABRIL VIE 30
3 | Desarrollar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados
3.1 | Desarrollar sesiones de capacitación | Especialista en RR.HH. | 3/5 | 14/5 | 10 | 0% | bar: MAYO LUN 3 to MAYO VIE 14
3.2 | Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos | Gerente de capacitación | 17/5 | 28/5 | 20 | 0% | bar: MAYO LUN 17 to MAYO VIE 28
3.3 | Monitorear el progreso de los empleados y mejorar los procesos de capacitación | Gerente de capacitación | 31/5 | 11/6 | 10 | 0% | bar: MAYO LUN 31 to JUNIO VIE 11

## Budget
Presupuesto: Operaciones y capacitación del proyecto Plant Pals
[7 empty] | PRESUPUESTO OBJETIVO | GASTO REAL/FINAL | MENOS/ MÁS
[7 empty] | 62000 | 0 | 62000
| MANO DE OBRA |  |  | MATERIALES |  | COSTO FIJO | PRESUPUESTO | REAL | MENOS/MÁS
HITOS Y TAREAS | EMPLEADO | HORAS | TARIFA | UNIDADES | $/UNIDAD(ES)
Hito 1: Definir un plan de entregas y logística de la planta
Tarea 1: Comprar camiones de reparto | -- |  |  | 2 | 15000 |  | 30000 |  | -30000
Tarea 2: Adquirir materiales de embalaje | -- |  |  | 1500 | 2 |  | 3000 |  | -3000
Tarea 3: Pagar a los conductores de reparto | Conductores de reparto (2) | 160 | 15 |  |  |  | 2400 |  | -2400
[6 empty] | Total | 35400 | 0
Hito 2: Seleccionar e instalar software y equipos de gestión de la cadena de suministro.
Tarea 1: Seleccionar un proveedor (incluye configuración, instalación e implementación de sistemas) | -- |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  | -15000
[6 empty] | Total | 15000 | 0
Hito 3: Desarrollar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados
Tarea 1: Desarrollar sesiones de capacitación | Especialista en RR.HH. | 80 | 50 |  |  |  | 4000 |  | -4000
Tarea 2: Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos | Gerente de capacitación | 80 | 25 |  |  |  | 2000 |  | -2000
Tarea 3: Monitorear el progreso de los empleados y mejorar los procesos de capacitación | Gerente de capacitación | 80 | 25 |  |  |  | 2000 |  | -2000
[6 empty] | Total | 8000 | 0
Margen de seguridad de reserva | [6 empty] | 3600
TOTAL | [6 empty] | 62000 | 0

## Communication Plan
Proyecto Plant Pals: Plan de comunicación de capacitación para empleados
Destinatarios | Tipo de comunicación | Frecuencia | Remitente/Responsable | Fechas clave | Métodos de entrega | Objetivo | Enlaces a recursos | Notas
Equipo central | Reunión de planificación | Diaria | Gerente de proyectos | Todos los días a las 3 p.m. | En persona | Planificar el proyecto y actualizar las tareas para asegurarse de que el equipo se mantenga en marcha | [enlace a la agenda y las notas de la reunión] | Si es necesario, verificar con el gerente las cuestiones de alto nivel, antes de las reuniones.
Proveedor de software y equipos | Reunión de planificación | Una vez | Equipo central: Especialista en RR.HH. y gerente de capacitación | El viernes al mediodía, antes de iniciar el desarrollo del plan de capacitación; confirmar la fecha y la hora con tres días de antelación | En persona | Repasar el manual de capacitación para crear un plan de capacitación eficaz para los empleados de Office Green | [enlace al alcance del trabajo (SoW) del proveedor] | Esta reunión debe tener lugar antes de que finalice el SoW del proveedor. Asegurarse de que el especialista de RR.HH. y el gerente de capacitación verifiquen el resultado de la reunión, con los miembros del equipo de cumplimiento e inventario.
Recursos humanos | Planificación de revisiones | Semanal | Equipo central: Especialista en RR.HH. | También enviar recordatorios (por correo) el día antes de cada capacitación | En persona | Proyectar la asistencia de la planificación; brindar apoyo durante la sesión de capacitación |  | Comunicación adicional según sea necesario
Instalaciones | Planificación de revisiones | Semanal | Equipo central: Coordinador administrativo | Los martes a las 2 p.m. | Llamada telefónica | Reservar salas, espacios y equipos requeridos para la capacitación de los empleados | [enlace al formulario para reserva de sala y equipo]
Tienda de impresión | Planificación de revisiones | Semanal | Equipo central: Coordinador administrativo | Los jueves, incluso el día antes del evento | Llamada telefónica | Coordinar la impresión y entrega de los manuales de capacitación para los empleados | [enlace al formulario de pedido de impresión]
Empleados de Office Green | Actualización informativa | Semanal | Equipo central: Gerente de capacitación | Los viernes, incluso el viernes antes de que comiencen las sesiones de capacitación | Correo electrónico (dirección de la empresa) | Comunicar a los alumnos los cronogramas, lugares y otros detalles necesarios | [lista de correos de los alumnos] | Configurar correos con recordatorios automáticos
Empleados de Office Green | Capacitación | Diaria | Equipo central: Gerente de capacitación | Todos los días durante diez días, a partir de las 10 a.m. | En persona | Entrenar a los empleados para usar el software y los equipos de gestión de la cadena de suministro | [enlace al cronograma de capacitación]
Empleados de Office Green | Encuesta | Una vez | Equipo central: Gerente de capacitación | El primer día hábil después de la finalización de las capacitaciones, con dos recordatorios de seguimiento | Correo electrónico (dirección de la empresa) | Encuesta posterior a la capacitación | [lista de correos de los alumnos] | Analizar los resultados en la próxima reunión de equipo
Tu gerente | Actualización de estado | Semanal | Gerente de proyectos | El lunes a la tarde, a las 2 p.m. | En persona | Actualizar la planificación de los eventos, hacer preguntas y obtener feedback |  | Ir preparado con una breve actualización y preguntas específicas
Líderes sénior: Director de Operaciones y director de Producto (y CC a tu gerente) | Actualización de estado | Una vez | Gerente de proyectos | Informe de la semana posterior al evento | Correo electrónico (desde casilla individual) | Información de alto nivel y actualizaciones generales | [enlace a la carpeta con notas de la capacitación y resultados de la encuesta]