## Slide 1: Principios rectores de la gestión de cambios
Centrarse en el usuario
Respetar
Reducir el impacto sobre la productividad
Generar credibilidad y confianza
El objetivo de la gestión de cambios es reducir al mínimo el impacto de los cambios sobre la productividad. Para ello, se involucra a los empleados en las primeras etapas de la transición, a fin de mitigar la resistencia e impulsar la adopción efectiva de nuevos procesos.

## Slide 2: ¿Cómo abordamos la gestión de cambios?
Busca comprender las categorías de usuarios e identificar el impacto de los cambios.
A continuación, evalúa la complejidad del cambio para definir una estrategia.
Informa a los usuarios sobre los cambios que se avecinan y proporciona actualizaciones sobre el alcance, el cronograma y los beneficios del programa.
Ayuda a los usuarios a sentirse seguros de que podrán utilizar la nueva herramienta/proceso/sistema.
Prepárate para el lanzamiento y brinda asistencia a los usuarios después de la puesta en marcha para ayudar con la transición.
PLANIFICAR
1. CONCIENTIZACIÓN
2. PREPARACIÓN
3. RESILIENCIA
En primer lugar, evaluamos qué y quiénes se verán afectados por el cambio y elaboramos estrategias en función de ello. Luego, ejecutamos esa estrategia en tres fases (concientización, preparación y resiliencia) para garantizar un recepción positiva del cambio. Por último, medimos el grado de adopción.
EJECUTAR
Aprovecha las encuestas, las métricas de uso y las sesiones de comentarios para determinar si la adopción del cambio fue exitosa.
Vuelve a aplicar la metodología teniendo en cuenta las lecciones aprendidas.
MEDIR

## Slide 3: Planificación: enfoque centrado en el usuario
Identifica a los principales usuarios y grupos que se verán afectados por el cambio.
Realiza entrevistas para comprender las funciones, responsabilidades y necesidades de estos usuarios.
Crea un documento auxiliar en el que se detalle qué usuarios se ven afectados y cómo.
1.
¿A quiénes afecta el cambio?
2.
Ahora que sabes QUIÉNES se verán afectados, define CÓMO afectará el cambio a cada grupo de usuarios.
Describe los cambios específicos y el impacto (positivo y negativo) que tendrán en cada grupo de usuarios.
Crea declaraciones sencillas sobre los beneficios del cambio para cada grupo de usuarios (por ejemplo: este cambio permite al alumno tomar decisiones basadas en datos).
Una vez definidos el QUIÉNES y el CÓMO, ahora puedes empezar a pensar en la mejor manera de comunicar el cambio a los distintos grupos de usuarios y capacitarlos.
Crea y adapta un plan de comunicación específico para cada grupo con el que trabajarás.
3.
¿Cómo los afecta el cambio?
Estrategias para facilitar la transición
¡Las audiencias del cambio son una prioridad absoluta a la hora de impulsar el cambio! Sigue los pasos y completa las entregas para hacerte un panorama completo de tu audiencia, que te ayudará a tenerla en mente mientras navegas por la implementación del cambio.

## Slide 4: Gestión de los interesados: «usuarios» en el sentido amplio
Es fácil centrarse únicamente en los grupos que están directamente involucrados en el cambio.
La gestión de cambios representa y apoya a todos los grupos afectados.
Una de las principales ventajas de incorporar la gestión de cambios en forma temprana es tener tiempo para invertir en la gestión de interesados e incluir una perspectiva amplia centrada en el usuario en la estrategia y las decisiones generales del proyecto.
Usuarios
finales
Equipos tangenciales
Ejecutivos/directivos
Equipos de Ventas
y Marketing
¿Cómo?
Unificar las comunicaciones del proyecto, obtener comentarios sobre el proyecto de todos los grupos afectados y fomentar la participación de los interesados
Sesiones de
preguntas
Actualizaciones periódicas por email
Ajustes al cronograma
Encuestas sobre
percepciones

## Slide 5: Ejecución: Filosofía de comunicación
Generar confianza y credibilidad
Evitar el exceso de comunicación
Enfatizar los aspectos positivos
Al crear documentos de comunicación relacionados con la gestión del cambio o prepararse para una reunión, es importante tener en cuenta tres principios rectores centrales:
Esto contribuye
a que los usuarios sientan que el equipo de cambio es su socio, lo que aumenta la aceptación.
Si las
comunicaciones no son concisas o coherentes, pueden crear una experiencia de cambio negativa.
Si los usuarios ven cómo los beneficia el cambio, es más probable que lo acepten. Si hay aspectos negativos, explica el porqué.

## Slide 6: Ejecución: Otras consideraciones sobre los cambios
Una vez que comprendas la complejidad del cambio, tendrás que averiguar los medios por los que facilitarás las comunicaciones y la capacitación. Ten en cuenta lo siguiente a la hora de determinar la mejor manera de ejecutar tu estrategia de cambio:
¿Cuántas personas se verán afectadas?
¿Dónde se implementará el cambio?
¿Se trata de un cambio muy visible?
¿Cómo se percibe el cambio?
¿Es crítico el cambio?
Menos de 50
Puedes usar reuniones presenciales para los cambios complicados y correos electrónicos para los cambios sencillos. No vale la pena invertir mucho esfuerzo en crear material para un grupo pequeño.
Más de 50
Puedes crear documentación concisa y clara, con contenido virtual por correo electrónico, presentación, etc. para ayudar a difundir la información.
Una ubicación
Tienes la opción de realizar reuniones presenciales y capacitaciones en directo si el cambio lo requiere.
Varias ubicaciones
Puedes usar el aprendizaje electrónico si se trata de cambios complicados y comunicaciones por correo electrónico si se trata de cambios sencillos, ya que la interacción en persona no es tan factible.
Muy visible
Puedes desarrollar centros de ayuda, sitios web y documentación de formación para que los usuarios se sientan seguros de que disponen de soporte y recursos suficientes.
Poco visible
Limítate a los elementos críticos necesarios para implementar el cambio, ya que los usuarios no necesitarán tanta visibilidad del proyecto.
Neutral/positivo
Continúa impulsando los resultados positivos del cambio para que los usuarios finales lo acepten.
Negativo
Reconoce y aborda las inquietudes en las comunicaciones y la capacitación. Podrías proporcionar explicaciones detalladas sobre el cambio y dar a los usuarios oportunidades para hacer preguntas, como un horario de consulta.
Crítico
Los cambios críticos, especialmente si dependen de las acciones de los usuarios, pueden justificar el empleo de opciones que requieren un gran esfuerzo, como capacitaciones presenciales y material de aprendizaje electrónico. También puede ser útil un contacto más frecuente.
No crítico
Posiblemente lo mejor sea usar opciones que requieran poco esfuerzo, como el correo electrónico y las diapositivas.

## Slide 7: El cambio es un proceso emocional
Statu quo
Rendimiento
Tiempo
Cambio
1. Resistencia
2. Resignación
4. Conocimiento
3. Aceptación
5. Práctica
Caos
Caos
1. Resistencia
3. Aceptación
2. Resignación
4. Conocimiento
5. Práctica
Concientización
Preparación
Resiliencia
Ejecución de la gestión de cambios
Leyenda
Cambio administrado
Cambio no planificado
Puedes usar este modelo del cambio para entender cómo tu equipo hace frente al cambio y para ayudar a superarlo de forma más rápida y eficiente. El objetivo final es aumentar el rendimiento de tu equipo, pero esto lleva tiempo, y las cosas suelen empeorar antes de mejorar. Tanto la caída del rendimiento como la duración de la caída se pueden minimizar con una gestión del cambio, una comunicación y un liderazgo eficaces.

## Slide 8: Medir: Evaluación de la adopción
Algunas de las métricas que se pueden utilizar son la utilización, el tiempo hasta el primer contacto y la satisfacción del usuario.
Una vez implementado el cambio, es importante medir qué tan bien se adoptó. El objetivo es utilizar datos cuantitativos y cualitativos para comprender el éxito general del cambio.
Realizar encuestas
Recopilar datos de uso
Organizar sesiones de retroalimentación
Percepción
Preparación
Adopción/comportamiento
Resultados empresariales
¿Qué debemos medir?
Resume los resultados y confirma que el cambio sea estable.
Proporciona información sobre la necesidad de contar con un equipo de cambio en el futuro.
Informe de adopción
Recopilación de datos

## Slide 9: Resumen
Céntrate en el usuario, pero amplía tu definición de «usuario».
Pasos clave en el proceso de gestión de cambios:
No hay un enfoque de gestión de cambios que sirva en cualquier situación. Recuerda que es un arte más que una ciencia.
PLANIFICAR
EJECUTAR
MEDIR
1. CONCIENTIZACIÓN
2. PREPARACIÓN
3. RESILIENCIA
Usuarios
finales
Equipos tangenciales
Ejecutivos/ directivos
Equipos de Ventas y
y Marketing
Ten en cuenta la percepción del cambio, la geografía, la visibilidad, la complejidad, la audiencia, etc.
1
2
3
¡y más!